## 1_출처
interview_id | date | role | question | answer
INT-001 | 2026-07-14 | 사업기획팀장 | 주요 요구사항은? | 사용자 인증 기능과 대시보드가 필요합니다
INT-002 | 2026-07-14 | 개발팀장 | 기술 제약이 있나요? | 기존 시스템과 API 연동이 필요합니다

## 2_원문요구
Raw_ID | Source_ID | 원문 발언/문장 | 유형
R-001 | INT-001 |  | 기능
R-002 | INT-002 |  | 기능

## 3_기능요구사항
ID | 요구사항 | 이해관계자 | 우선순위 | 수용기준 | Raw_IDs | Source_IDs | 상태
FR-001 | 시스템은 사용자 인증(로그인/로그아웃) 기능을 제공해야 한다 | 사업기획팀장 | Must | 로그인 성공 시 세션 발급, 로그아웃 시 세션 만료 | R-001 | INT-001 | Active
FR-002 | 시스템은 데이터 현황을 시각화한 대시보드를 제공해야 한다 | 사업기획팀장 | Should | 주요 지표 5개 이상 시각화, 필터 기능 포함 | R-001 | INT-001 | Active
FR-003 | 시스템은 기존 시스템과 REST API로 데이터를 연동해야 한다 | 개발팀장 | Must | 기존 API 명세 100% 호환, 연동 성공률 99% 이상 | R-002 | INT-002 | Active

## 4_비기능요구사항
ID | 요구사항 | 유형 | 이해관계자 | 우선순위 | Raw_IDs | Source_IDs | 상태
NFR-001 | 시스템은 기존 API 스펙을 준수해야 한다 | 호환성 | 개발팀장 | Must | R-002 | INT-002 | Active

## 5_분석_MoSCoW
ID | 분류 | 복잡도 | 리스크 | 의존성
FR-001 | Must | 중 | 중 | 없음
FR-002 | Should | 중 | 중 | 없음
FR-003 | Must | 중 | 중 | 없음
NFR-001 | Must | 하 | 하 | 없음

## 6_KPI
KPI_ID | 연결_REQ | 목적 | 지표명 | 산식 | 단위 | 데이터원천 | 측정주기 | 기준값 | 목표값 | 목표기한 | 오너 | 검증방법
KPI-001 | FR-001 | 인증 안정성 확보 | 인증 성공률 | 성공 인증 수 / 전체 인증 시도 수 × 100 | % | 인증 로그 | 월 | N/A | 99% | 2026-12-31 | 개발팀장 | 월별 로그 집계 리뷰
KPI-002 | FR-002 | 대시보드 사용성 확보 | 대시보드 로딩 시간 | 페이지 로드 완료 시간 | 초 | APM 모니터링 | 주 | N/A | 3초 이내 | 2026-12-31 | 사업기획팀장 | 주간 APM 리포트
KPI-003 | FR-003 | API 연동 안정성 | API 연동 성공률 | 성공 API 호출 수 / 전체 호출 수 × 100 | % | API 게이트웨이 로그 | 일 | N/A | 99.9% | 2026-12-31 | 개발팀장 | 일일 대시보드 모니터링

## 7_액션아이템
ACT_ID | 연결_REQ | 액션 | 오너 | 목표일 | 상태 | 우선순위
ACT-001 | FR-001 | 인증 모듈 설계 및 구현 | 개발팀장 | 2026-08-31 | 대기 | Must
ACT-002 | FR-002 | 대시보드 UI/UX 설계 | 사업기획팀장 | 2026-09-15 | 대기 | Should
ACT-003 | FR-003 | 기존 시스템 API 명세 수집 및 연동 구현 | 개발팀장 | 2026-08-15 | 대기 | Must
ACT-004 | NFR-001 | API 스펙 호환성 검증 테스트 설계 | 개발팀장 | 2026-08-31 | 대기 | Must

## 8_추적성
Source_ID | Raw_ID | REQ_ID | KPI_ID | ACT_ID | 상태
INT-001 | R-001 | FR-001 | KPI-001 | ACT-001 | Active
INT-001 | R-001 | FR-002 | KPI-002 | ACT-002 | Active
INT-002 | R-002 | FR-003 | KPI-003 | ACT-003 | Active

## 9_품질Gate
점검 항목 | 결과 | 비고
모든 요구사항에 출처 존재 | PASS | -
Must 요구사항에 수용기준 존재 | PASS | -
KPI 산식과 데이터 원천 존재 | PASS | -
액션 오너와 목표일 존재 | PASS | -
추적성 연결 존재 | PASS | -